### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## ГЛАВЫ АТАМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от    27.09.2016 г.	                       № 37

О подготовке ЖКХ к работе в осенне – зимний период 2016-2017 годов на территории Атамановского сельского поселения

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2016-2017 года и во исполнение п.п.14 п.7 Постановления Правительства Волгоградской области от 30.04. 2013г. № 215-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне - зимний период 2016-2017 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

- Утвердить состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению 1.

- Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Приложению №2.

- Утвердить программу проведения проверок готовности многоквартирных домов утверждённой главой Атамановского сельского поселения согласно Приложению №3

- Контроль    за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Атамановского

сельского поселения                                             А.Б.Гаврилов

Приложение 1

к Постановлению

№  37

от 27.09.2016 г.

Состав

комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального  хозяйства и социальной сферы Атамановского сельского поселения  Даниловского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| Гаврилов А.Б. | Глава поселения - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Арчакова Е.Н. | Специалист - заместитель председателя комиссии |
| Носаева Л.Ф. | Специалист по кадровым вопросам - секретарь комиссии |
| Матвеева З.И. | Ст. дома № 67 по ул. Центральной х. Атамановка |
| Кокорина М.П. | Ст. дома № 69 по ул. Центральной х. Атамановка |
| Цапенко Л.С. | Ст. дома № 8 по ул. Садовой х. Атамановка |
| Генералова А.А | Ст. дома № 10 по ул. Садовой х. Атамановка |

Приложение 2
к Постановлению 
от 27.09.2016г. № 37

Положение

о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области к работе в зимний период 2016-2017 годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов поселения по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса района к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Волгоградской области, губернатора Волгоградской области, Главы района, Главы поселения, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Атамановского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

2) осуществляет контроль  за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов поселения;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Волгоградской области, района и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает планы работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным ее председателем.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет Администрация поселения.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Приложение 3
к Постановлению
от  27.09. 2016г. №

Программа проведения проверок готовности многоквартирных домов  Атамановского сельского поселения  в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное выделение средств бюджетополучателям на оплату тепловой, электрической энергии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | Постоянно | Ведущий специалист Семёнова Е.С.. |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ и социально – культурной сферы Атамановского сельского поселения | Разработка срок до 01.10.2016г. | Глава поселения Гаврилов А.Б., Директор МКУ «Атамановский СДК Филиппова О.И. |
| 3. | Подготовка к работе в осеннее - зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 27.09.2016 г. | Специалист по делам ЖКХ Арчакова Е.Н. |
| 4. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-17 годов, в том числе за использованием обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Специалист Арчакова Е.Н. |
| 5. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными скважинами, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-технических ресурсов, автономными дизель - генераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла; вспомогательным котельным оборудованием (подпиточные и сетевые насосы, тяга - дутьевое оборудование и т.д.) | Постоянно | Глава поселения Гаврилов А.Б. |
| 6. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Правительства Волгоградской области, Ростехнадзора | В срок до 27.09.2016 г. | Глава поселения Гаврилов А.Б. |
| 7. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной Приказом Минэнергетики РФ от 04.09. 2008 г. № 66. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2016-2017 годов. | В срок до 27.09.2016 г. весь отопительный период | Глава поселения Гаврилов А.Б., Директор МКУ «Атамановский СДК Филиппова О.И. |
| 8. | Проведение энергетических обследований систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организации. | В течение года | Глава поселения Гаврилов А.Б. |
| 9. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2016-2017 годов, оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России (б /н 25 августа 2004 года). | В срок до 27.09.2016г. | Глава поселения Гаврилов А.Б. Специалист Арчакова Е.Н. |
| 10. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объектах социальной сферы до 1сентября 2016 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. | По мере необходимости | Глава поселения Гаврилов А.Б. Арчакова Е.Н. Носаева Л.Ф. |
| 11. | В соответствии с действующим законодательством осуществлять контроль за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах (площадках) энергоснабжающих организаций и своевременно предоставлять информацию по запросам исполнительных органов гос. власти Волгоградской области, района о движении топлива. | На 1 и 15-е число (весь отопительный период) | Глава поселения Гаврилов А.Б.. |